## 明细
ID	事情	上级事情	状态	子模块数	子模块完成量	结果
1	将程序放到IPad上运行		90.83%	6.00	5.45
2	将svg功能放到工程中	1	100.00%	4.00	4.00
3	将svg文件加载到工程对应界面	1	100.00%	0.00	0.00
4	调整项目中各界面和设计一致	1	100.00%	0.00	0.00
5	在没有License的情况下将编译后内容放到ipad上执行	1	50.00%	4.00	2.00
6	将SVGKit和当前工程融合，编译通过	2	100.00%	0.00	0.00
7	使用简单的SVG图像测试，可以运行	2	100.00%	0.00	0.00
8	提供将SVG转换为Sprite的方法	2	100.00%	0.00	0.00
9	提供将SVG图像转换大小的方法	2	100.00%	0.00	0.00
10	技术预研	1	95.00%	5.00	4.75
11	SVG图像是否有透明色	10	100.00%	0.00	0.00
12	不同设备间如何填充空白	10	100.00%	0.00	0.00
13	SVGKit是否可以处理渲染	10	75.00%	2.00	1.50
14	SVGKit是否可以处理渐变	10	100.00%	0.00	0.00	SVG支持渐变和渲染，大小可以使用百分号。但SVGKit都不行。暂时不考虑渐变和渲染了
15	效率提升	1	100.00%	1.00	1.00
16	增加内存条	15	100.00%	0.00	0.00
17	看SVG的渲染是否是SVG的标准	13	100.00%	0.00	0.00	支持
18	是否有SVG工具支持渲染	13	50.00%	1.00	0.50
19	使用SVGKFastImageView或者SVGKLayeredImageView处理图片	18	50.00%	0.00	0.00	当前仍然不支持渲染，以后解决这个问题
20	需要一个可用的License	5	100.00%	0.00	0.00	从丁力那里已经获得
21	code signing is required for product type 'Application' in SDK 'iOS 6.1'	5	100.00%	0.00	0.00
22	工程需要在License所有者的Tunnel上创建过	5		0.00	0.00
23	运行程序的ipad也必须是注册的测试机	5		0.00	0.00
24	看png格式的图片是否可以在程序中随意的缩放，这样就可以不使用svg了	10	100.00%	0.00	0.00
25				0	0
26				0	0
27				0	0
28				0	0
29				0	0
30				0	0
31				0	0
32				0	0
33				0	0
34				0	0
35				0	0

## 汇总
当前进度	90.83%
开始时间	06/29/2013
预计结束时间	01/24/2014

## 工作表3
javascript反射	genderTeller.call(person1);
继承	// define the Person Class / function Person() {} / Person.prototype.walk = function(){ / alert ('I am walking!'); / }; / Person.prototype.sayHello = function(){ / alert ('hello'); / }; / // define the Student class / function Student() { / // Call the parent constructor / Person.call(this); / } / // inherit Person / Student.prototype = new Person(); / // correct the constructor pointer because it points to Person / Student.prototype.constructor = Student; / // replace the sayHello method / Student.prototype.sayHello = function(){ / alert('hi, I am a student'); / } / // add sayGoodBye method / Student.prototype.sayGoodBye = function(){ / alert('goodBye'); / } / var student1 = new Student(); / student1.sayHello(); / student1.walk(); / student1.sayGoodBye(); / // check inheritance / alert(student1 instanceof Person); // true / alert(student1 instanceof Student); // true / Using Object.create the inheritance line would instead be: / Student.prototype = Object.create(Person.prototype);